## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRADOR
Nombre del proyecto: |  | Aplicación " El Juego el Ahorcado"
Fecha de Inicio: |  | 2025-01-29
Fecha de finalización: |  | 2025-03-02
Responsable | UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2 |  | UNIDAD 3 |  | UNIDAD 4 |  | Estado
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
| Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Tema 8
Ninfa Pacha | Semana 1 Tema 1: Investigar sobre diagramas de funcionalidad y arquitectura de software. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 1 Tema 1: Seleccionar un problema a resolver "El Juego el ahorcado" | Completo
Ninfa Pacha | Semana 2 Tema 2: Realizar un análisis previo para el diseño de las funcionalidades del software, representándolas en los diagramas correspondientes. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 2 Tema 2: Diseñar un diagrama de arquitectura y diagrama de casos de uso a nivel macro del software que se desarrollará. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 3 Tema 3: Configurar un repositorio en GitHub para gestionar el desarrollo del proyecto. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 3 Tema 3: Elaborar diagramas de flujo que representen las funcionalidades identificadas. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 4 Tema 4: Preparar el entorno de desarrollo Visual Studio y Pynton y asegurarse de que está listo para iniciar la fase de codificación. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 4 Tema 4: Entregar un avance con la primera fase de codificación del software. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 5 Tema 5: Revisar los temas de la tercera unidad y aplicarlos en el desarrollo del software. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 5 Tema 5: Implementar las funcionalidades y estructuras lógicas del programa | Completo
Ninfa Pacha | Semana 6 Tema 6: Incorporar en el código el manejo de estructuras repetitivas. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 6 Tema 6: Agregar comentarios en las funciones más complejas para facilitar su comprensión. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 7 Tema 7: Participar en un foro de discusión para resolver dudas y presentar avances del proyecto. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 7 Tema 7: Incorporar mejoras y optimizaciones basadas en la retroalimentación recibida. | Completo
Ninfa Pacha | Semana 8 Tema 8: Integración del proyecto y entrega del software final. | Completo